## 附件2工程量清单（B标）
工程量清单
工程名称：大师工作室和世界技能大赛制冷与空调项目中国集训基地修缮改造工程 | [9 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
制冷连廊实训室修缮改造-建筑工程
分部分项工程
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011612001001 | 拆除不锈钢气管dN16 | m | 92.00
| AC-1-143 | 拆除不锈钢气管dN16 | 10m | 9.200
2 | 030609003001 | 焊接不锈钢气管dN16 使用拆下管安装 | m | 42.00
| B8-0140 | 低压管道 不锈钢管（电弧焊）公称直径（15mm以内） | 10m | 4.200
3 | 011210001001 | 石膏板隔墙 轻钢龙骨框架，9厘板打底，10厘石膏板饰面 | ㎡ | 15.12
| A-11-136 | 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100㎡ | 0.1512
| A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.3024
| A-11-140换 | 墙饰面 石膏板基层 | 100㎡ | 0.3024
4 | 011201001001 | 涂刷墙固 立邦墙固 | ㎡ | 30.24
| A-11-4 | 基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂 | 100㎡ | 0.3024
5 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 两道 立邦腻子粉，包含拆除修补部分 | ㎡ | 55.00
| A-14-234 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 0.5500
6 | 011407001001 | 墙面刷乳胶漆 一底二面 立邦净味，包含拆除修补部分 | ㎡ | 55.00
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 0.5500
7 | 010802001001 | 安装铁子母门 门洞尺寸：1200*2050mm | ㎡ | 2.46
表－09
工程量清单
工程名称：大师工作室和世界技能大赛制冷与空调项目中国集训基地修缮改造工程 | [9 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-13-13换 | 钢制防盗门安装 | 100㎡ | 0.0246
8 | 011501003001 | 制作免漆板工作服衣柜 尺寸：1850*2800mm，1350*2800mm | ㎡ | 8.96
| A-15-12 | 隔断木衣柜 | ㎡ | 8.96
制冷实训室修缮改造－拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
9 | 011606002001 | 拆除原仓库玻璃隔断 | ㎡ | 22.60
| AC-1-106 | 拆除 金属骨架隔墙 | 100 | 0.2260
10 | 010802001001 | 拆除原铁门 | ㎡ | 6.56
| AC-1-128 | 拆除 钢门 | 10 | 0.656
11 | 011606002002 | 拆除贮气房隔墙 | ㎡ | 20.05
| AC-1-106 | 拆除 金属骨架隔墙 | 100 | 0.2005
12 | 011601001001 | 拆除水泥砖墙 部位：三个大门口处移平墙面，仓库改造处 |  | 8.86
| AC-1-23 | 拆除砌体 砌块墙 | 10 | 0.886
13 | 011606002003 | 工位挡板拆除 | ㎡ | 42.00
| AC-1-108 | 拆除 隔断 | 100 | 0.4200
| 4. | 第四章渣土运输
14 | 010103002001 | 使用建筑垃圾袋从三楼装搬运至楼下集中堆放 |  | 13.00
| AC-4-3 | 楼层垃圾 人力运输 垂直运距（15m以内） |  | 13.00
15 | 010103002002 | 建筑垃圾清运 运距：暂按15KM |  | 13.00
表－09
工程量清单
工程名称：大师工作室和世界技能大赛制冷与空调项目中国集训基地修缮改造工程 | [9 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| AC-4-6换 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内[实际运距=15] | 100 | 0.1300
制冷实训室修缮改造－建筑工程
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
16 | 010402001001 | 混凝土砌块墙200mm 部位：两头大门口移平墙面 |  | 2.56
| A-4-55 | 小型空心砌块墙 墙体墙厚（190mm）｛预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.256
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
17 | 011210001001 | 石膏板隔墙 轻钢龙骨框架，9厘板打底，10厘石膏板饰面 部位：资料室隔墙和封窗口 | ㎡ | 73.68
| A-11-136 | 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100㎡ | 0.7368
| A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 1.4736
| A-11-140换 | 墙饰面 石膏板基层 | 100㎡ | 1.4736
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 20mm | ㎡ | 53.00
| A-11-11 | 一般抹灰 内墙 （15+5）mm | 100㎡ | 0.5300
19 | 011201001002 | 涂刷墙固 立邦墙固 | ㎡ | 139.20
| A-11-4 | 基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂 | 100㎡ | 1.3920
20 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 两道 立邦腻子粉，包含拆除修补部分 | ㎡ | 209.00
| A-14-234 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 2.0900
21 | 011407001001 | 墙面刷乳胶漆 一底二面 立邦净味，包含拆除修补部分 | ㎡ | 209.00
表－09
工程量清单
工程名称：大师工作室和世界技能大赛制冷与空调项目中国集训基地修缮改造工程 | [9 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-14-199换 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 2.0900
| 13. | 门窗工程
22 | 010807001001 | 安装90系列三轨道铝合金推拉窗 南南铝牌 | ㎡ | 2.70
| A-13-41换 | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 | 100㎡ | 0.0270
23 | 010802001001 | 安装钢制门 门洞尺寸：1000*2050mm | ㎡ | 4.10
| A-13-13换 | 钢制防盗门安装 | 100㎡ | 0.0410
24 | 010802001002 | 安装钢制门 门洞尺寸：1200*2050mm 子母门，钢板厚度1.2mm | ㎡ | 4.92
| A-13-13换 | 钢制防盗门安装 | 100㎡ | 0.0492
| 15. | 其他装饰工程
25 | 011210001002 | 钢挡板裁矮费 数控机床剪压 | 块 | 28
| B- | 钢挡板裁矮费 | 块 | 28
26 | 011210001003 | 安装工位挡板 使用裁剪后挡板安装，只计人工费 | ㎡ | 33.60
| A-11-222换 | 工位挡板安装人工费 | 100㎡ | 0.3360
27 | 011210001004 | 制作安装（免漆板）荣誉展示墙 配线条灯照射 | ㎡ | 9.00
| B－换 | 制作安装（免漆板）荣誉展示墙 | ㎡ | 9.00
制冷实训室修缮改造-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
表－09
工程量清单
工程名称：大师工作室和世界技能大赛制冷与空调项目中国集训基地修缮改造工程 | [9 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
28 | 030411004001 | 管内穿线 铜芯电线BV-4mm2 | m | 280.00
| B4-1479 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 2.8000
29 | 030411004002 | 管内穿线 铜芯电线BV-2.5mm2 | m | 55.00
| B4-1478 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 0.5500
30 | 030404035001 | 五孔插座 250V 10A 公牛牌暗装系列 | 套 | 6
| B4-1981 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 0.6
31 | 030412001001 | 吸顶灯 20W 欧普牌 | 套 | 2
| B4-1659 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 0.2
32 | 030404017001 | 安装工位电箱 用拆除下来的工位电箱安装 | 台 | 6
| B4-0088 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m | 台 | 6
33 | 030609003001 | 焊接不锈钢气管DN16*3 | m | 142.00
| B8-0140 | 低压管道 不锈钢管（电弧焊）公称直径（15mm以内） | 10m | 14.200
大师工作室修缮改造-建筑工程
分部分项工程
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
34 | 011210001001 | 石膏板封窗口 轻钢龙骨框架，9厘板打底，10厘石膏板饰面 | ㎡ | 6.00
| A-11-136 | 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100㎡ | 0.0600
| A-11-156换 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100㎡ | 0.0600
表－09
工程量清单
工程名称：大师工作室和世界技能大赛制冷与空调项目中国集训基地修缮改造工程 | [9 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-11-140换 | 墙饰面 石膏板基层 | 100㎡ | 0.0600
| 12. | 天棚工程
35 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.龙骨形式、规格：装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人形） 2.面层材料品种、规格：600*600铝扣板 | ㎡ | 23.13
| A-12-27 | 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（600×600mm） 平面 | 100㎡ | 0.2313
| A-12-110换 | 天棚铝板面层（600×600mm） | 100㎡ | 0.2313
| 13. | 门窗工程
36 | 010802001001 | 安装钢制门 门洞尺寸：1000*2050mm | ㎡ | 2.05
| A-13-13换 | 钢制防盗门安装 | 100㎡ | 0.0205
| 15. | 其他装饰工程
37 | 011210001002 | 制作安装（免漆板）荣誉展示墙 配线条灯照射 | ㎡ | 15.00
| B－换 | 制作安装（免漆板）荣誉展示墙 | ㎡ | 15.00
38 | 011210001003 | 制作安装（免漆板）货柜 配线条灯照射 | ㎡ | 9.00
| A-15-11 | 附墙矮柜 | ㎡ | 9.00
39 | 011210001004 | 安装PVC板报墙 | ㎡ | 16.00
| A-15-196换 | 招牌、灯箱 面层 亚克力板 | 100㎡ | 0.1600
40 | 011501001001 | 购买办公桌椅 | 套 | 1
| B- | 购买办公桌椅 | 套 | 1
41 | 011501001002 | 购买茶具 | 套 | 1
表－09
工程量清单
工程名称：大师工作室和世界技能大赛制冷与空调项目中国集训基地修缮改造工程 | [9 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B- | 购买茶具 | 套 | 1
大师工作室修缮改造-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
42 | 030411004001 | 管内穿线 铜芯电线BV-4mm2 | m | 100.00
| B4-1479 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡） | 100m单线 | 1.0000
43 | 030411004002 | 管内穿线 铜芯电线BV-2.5mm2 | m | 50.00
| B4-1478 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 0.5000
44 | 030404035001 | 五孔插座 250V 10A 公牛牌暗装系列 | 套 | 6
| B4-1981 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 0.6
45 | 030412001001 | 吸顶灯 20W 欧普牌 | 套 | 2
| B4-1659 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 0.2
表－09